## PDCA-Plan
PDCA-Maßnahmenplan
Plan – Do – Check – Act: Verbesserungen planen, umsetzen, prüfen und absichern
| Thema | Beispiel: Ausschuss Linie 3 senken |  | Verantwortlich
| Ziel (messbar) | Beispiel: Ausschuss von 2,1 % auf unter 1,0 % bis KW 12 |  | Start | 2026-11-02
Phasen |  |  |  |  | Phase | Anzahl | erledigt
P | Plan | Problem verstehen, Ursache finden, Ziel und Maßnahmen planen |  |  | Plan | 1 | 1
D | Do | Maßnahmen im kleinen Rahmen umsetzen und dokumentieren |  |  | Do | 1 | 0
C | Check | Wirkung messen: Wurde das Ziel erreicht? |  |  | Check | 1 | 0
A | Act | Wirksames standardisieren, sonst neuen Zyklus starten |  |  | Act | 1 | 0
[5 empty] | Gesamt | 4 | 25%
Maßnahmen
Nr. | Phase | Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Status | Wirksam? | Ergebnis / Nachweis
1 | P – Plan | Ausschuss je Fehlerart auswerten (Pareto) | Qualität | 2026-11-09 | erledigt |  | Maßabweichung = 41 %
2 | D – Do | Werkzeugwechsel nach Standzeit an Maschine 2 | Produktion | 2026-11-23 | in Arbeit
3 | C – Check | Ausschuss 4 Wochen verfolgen, Cpk prüfen | Qualität | 2026-12-21 | offen
4 | A – Act | Standzeitregel in Arbeitsanweisung aufnehmen | Prozesstechnik | 2027-01-01 | offen
Termine in Rot sind überschritten und noch nicht erledigt. Erst nach Wirksamkeitsprüfung (Check) eine Maßnahme als „wirksam: ja“ markieren.
Legende
Eingabe | gelbe Felder ausfüllen; graue kursive Texte sind Beispiele und können überschrieben werden
Formel | wird automatisch berechnet – bitte nicht überschreiben
QBM Stuttgart · Stuttgarter Straße 122 · 70469 Stuttgart · +49 711 217 20 218 · mail(a)qbm-stuttgart.de · www.qbm-stuttgart.com