## Maßnahmenplan
Task-Force-Maßnahmenplan
Alle Maßnahmen an einem Ort – mit Termin, Status und Ampel
| Projekt / Thema | Beispiel: Stabilisierung Linie 3 | Stichtag | 2026-10-20 | Maßnahmen gesamt |  | 3 | überfällig |  | 0
| Task-Force-Leitung |  | Kunde |  | erledigt |  | 1 | Erledigungsquote |  | 33.33%
Maßnahmen
Nr. | Problem / Thema | Maßnahme | Bereich | Verantwortlich | Start | Termin | Status | Fortschritt | Ampel | Bemerkung / Nachweis
1 | Lieferverzug Gehäuse | Zusatzschicht Samstag einplanen | Produktion |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | in Arbeit | 50% | grün
2 | Maßabweichung Bohrung | Messsystemanalyse Messmittel 4711 | Qualität |  | 2026-11-02 | 2026-11-07 | erledigt | 100% | grün | MSA-Bericht
3 | Sonderfahrten | Puffer im Außenlager aufbauen | Logistik |  | 2026-11-05 | 2026-11-22 | offen | 0% | grün
Ampel: grün = im Plan oder erledigt · gelb = Termin in ≤ 7 Tagen · rot = Termin überschritten. Die Ampel rechnet mit dem heutigen Datum.
Legende
Eingabe | gelbe Felder ausfüllen; graue kursive Texte sind Beispiele und können überschrieben werden
Formel | wird automatisch berechnet – bitte nicht überschreiben
QBM Stuttgart · Stuttgarter Straße 122 · 70469 Stuttgart · +49 711 217 20 218 · mail(a)qbm-stuttgart.de · www.qbm-stuttgart.com
Formulas:
Ampel = IF([Problem / Thema]="","",IF([Status]="erledigt","grün",IF([Termin]="","",IF(TODAY()>[Termin],"rot",IF([Termin]-TODAY()<=7,"gelb","grün")))))

## Organisation
Task-Force-Organisation
Wer entscheidet, wer leitet, wer arbeitet mit
Rolle | Name | Vertretung | Telefon | E-Mail | Aufgabe
Lenkungskreis |  |  |  |  | entscheidet über Ressourcen und Eskalation
Task-Force-Leitung |  |  |  |  | steuert Maßnahmen, berichtet an Kunde und Lenkungskreis
Qualität |  |  |  |  | Ursachenanalyse, Prüfung, 8D
Produktion |  |  |  |  | Prozess stabilisieren, Ausbringung sichern
Logistik |  |  |  |  | Bestände, Versand, Sonderfahrten
Einkauf / Lieferanten |  |  |  |  | Zulieferteile, Lieferantentermine
Kunde (Ansprechpartner) |  |  |  |  | Freigaben, Informationsfluss
Regeltermine
Termin | Rhythmus | Dauer | Teilnehmer | Inhalt | Protokoll durch
Daily Stand-up | täglich 8:30 | 15 Min. | Kernteam | Status, Hindernisse, Tagesziele
Maßnahmenrunde | wöchentlich | 60 Min. | Task Force | Maßnahmenplan, Kennzahlen
Kundenbericht | wöchentlich | 30 Min. | Leitung, Kunde | Fortschritt, Risiken
Lenkungskreis | alle 2 Wochen | 45 Min. | Lenkungskreis | Entscheidungen, Eskalationen
Legende
Eingabe | gelbe Felder ausfüllen; graue kursive Texte sind Beispiele und können überschrieben werden
Formel | wird automatisch berechnet – bitte nicht überschreiben
QBM Stuttgart · Stuttgarter Straße 122 · 70469 Stuttgart · +49 711 217 20 218 · mail(a)qbm-stuttgart.de · www.qbm-stuttgart.com

## Kennzahlen
Kennzahlen je Kalenderwoche
Wöchentlich eintragen – das Diagramm aktualisiert sich
|  |  |  | Zielwert ppm: | 500
KW | ppm | Ziel ppm | Reklamationen | Rückstand Stück | Liefertreue %
45 | 1250 | 500 | 6 | 1800 | 82%
46 | 1100 | 500 | 5 | 1500 | 85%
47 | 960 | 500 | 5 | 1100 | 88%
48 | 780 | 500 | 3 | 700 | 92%
49 | 610 | 500 | 2 | 300 | 95%
50 | 480 | 500 | 1 | 0 | 98%
Beispielwerte KW 45–50 überschreiben; Diagrammbereich bei Bedarf auf weitere Zeilen erweitern.
Legende
Eingabe | gelbe Felder ausfüllen; graue kursive Texte sind Beispiele und können überschrieben werden
Formel | wird automatisch berechnet – bitte nicht überschreiben
QBM Stuttgart · Stuttgarter Straße 122 · 70469 Stuttgart · +49 711 217 20 218 · mail(a)qbm-stuttgart.de · www.qbm-stuttgart.com